# PSP

# Vorgangsliste

| Nr. | Vorgangsbezeichnung | Dauer | Vorgänger | Ressourcen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Pizzeria |  | - |  |
| 2 | - Vorbereitung |  | - |  |
| 3 | - PSP |  | - |  |
| 4 | - Projekt Organisation | 1 t |  | Projektleiter (Artmir Ponik);1x PC; Word; Strom |
| 5 | - Durchführung in Word | 3 St | 1 | Projektleiter (Artmir Ponik);1x PC; Word; Strom |
| 6 | - Liste |  |  |  |
| 7 | - Vorgänge | 2 St | 2 | Projektleiter (Artmir Ponik);1x PC; Word; Strom |
| 8 | - Zeitplan | 1st | 3 |  |
| 9 | - Ressourcen | 30 min | 4 | Projektleiter (Artmir Ponik);1x PC; Word: Strom |
|  | - Ressourcenzuordnung | 2 St | 5 | Projektleiter (Artmir Ponik);1x PC; Word; Strom |
| 10 | - Überprüfung | 30 min | 6 | Projektleiter (Artmir Ponik);1x PC; Word; Strom |
| 11 | - MS Project |  |  |  |
| 12 | - Datei Einstellungen | 2 St | 7 | Projektleiter (Artmir Ponik);1x PC; MS Project; Strom |
| 13 | - Einfügung von Vorgänger/Ressourcen Liste | 1 St | 8 | Projektleiter (Artmir Ponik);1x PC; MS Project; Strom |
| 14 | - Bestimmung des Kalenders | 30 min | 9 | Projektleiter (Artmir Ponik);1x PC; MS Project; Strom |
| 15 | - Bestimmung der Pufferzeiten | 1 St | 10 | Projektleiter (Artmir Ponik);1x PC; MS Project; Strom |
| 16 | - Berechnung der Kosten und Arbeitszeiten | 1 St | 11 | Projektleiter (Artmir Ponik);1x PC; MS Project; Strom |
| 17 | - Überprüfung | 1 St | 12 | Projektleiter (Artmir Ponik);1x PC; MS Project; Strom |
| 18 | - Durchführung |  | - |  |
| 19 | - Datenbank |  | - |  |
| 20 | - Planung | 1 S t | 2 | Softwareengineer (Rijad Zenkovic);1xPC MySQL;Strom |
| 21 | - Primär-Fremdschlüssel | 3 St | 3 | Softwareengineer (Rijad Zenkovic);1xPC MySQL;Strom |
| 22 | - Entitäten | 2 St | 4 | Softwareengineer (Rijad Zenkovic);1xPC MySQL;Strom |
| 23 | - Attribute | 1 St | 5 | Softwareengineer (Rijad Zenkovic);1xPC MySQL;Strom |
| 24 | - Überprüfung | 1 St | 6 | Softwareengineer (Rijad Zenkovic);1xPC MySQL;Strom |
| 25 | - Überführung |  | - |  |
| 26 | - Tabellen Erstellung | 1 St | 7 | Softwareengineer (Rijad Zenkovic);1xPC MySQL;Strom |
| 27 | - Tabelle Ausfühlen | 1 St | 8 | Softwareengineer (Rijad Zenkovic);1xPC MySQL;Strom |
| 28 | - Beziehung der Tabellen | 3 St | 9 | Softwareengineer (Rijad Zenkovic);1xPC MySQL;Strom |
| 28 | - Überprüfung | 1 St | 10 | Softwareengineer (Rijad Zenkovic);1xPC MySQL;Strom |
| 29 | - Software |  | - |  |
| 30 | - Gestaltung |  | - |  |
| 31 | - Windows Forms für Passwort | 3 St | 11 | Informatiker (Lauin);Arbeiter(Zana);2xPC; Visual studio; Strom |
| 32 | - Windows Forms Fürs Hauptmenü | 4 St | 12 | Informatiker (Lauin);Arbeiter(Zana);2xPC; Visual studio; Strom |
| 33 | - Code |  | - | Informatiker (Lauin);Arbeiter(Zana);2xPC; Visual studio; Strom |
| 34 | - Datenbank Verbinden | 1 t | 13 | Informatiker (Lauin);Arbeiter(Zana);2xPC; Visual studio; Strom |
| 35 | - Codierung | 4 t | 14 | Informatiker (Lauin);Arbeiter(Zana);2xPC; Visual studio; Strom |
| 36 | - Überprüfung | 2 t | 15 | Informatiker (Lauin);Arbeiter(Zana);2xPC; Visual studio; Strom |
| 37 | - Nachbereitung |  | - |  |
| 38 | - Fehlersuche/Behebung |  |  |  |
| 39 | - Alles durchgehen und auf Fehler achten | 1 t | 16 | Projektmanager (Artmir);Softwareengineer(Rijad);Arbeiter(zana);Informatiker(Lauin);PC Strom; MS Project |
| 40 | - Fehler Beheben | 1 t | 17 | Projektmanager (Artmir);Softwareengineer(Rijad);Arbeiter(zana);Informatiker(Lauin);PC Strom; MS Project |
| 41 | - Amortisasationsrechnung | 1 t | 13 | Projektmanager (Artmir);Softwareengineer(Rijad);Arbeiter(zana);Informatiker(Lauin);PC Strom; MS Project |
| 42 | - Erstellung d. Präsentation |  | - |  |
| 43 | - Folien Erstellung in PPT | 2 t | 17 | Projektmanager (Artmir);Softwareengineer(Rijad);Arbeiter(zana);Informatiker(Lauin);Strom 1x MacBook; PPT;PC |
| 44 | - Effekte einfügen | 2 St | 18 | Projektmanager (Artmir);Softwareengineer(Rijad);Arbeiter(zana);Informatiker(Lauin);Strom 1x MacBook; PPT;PC |
| 45 | - Vortrag |  | - |  |
| 46 | - Generalprobe | 3 t | 19 | Projektmanager (Artmir);Softwareengineer(Rijad);Arbeiter(zana);Informatiker(Lauin) |
| 47 | - Vortrag Vorhalten | 45 min | 20 | Projektmanager (Artmir);Softwareengineer(Rijad);Arbeiter(zana);Informatiker(Lauin) |
| 48 | - Kritikgespräch | 20 min ca. | 20 | Projektmanager (Artmir);Softwareengineer(Rijad);Arbeiter(zana);Informatiker(Lauin) |

# Ressourcenliste

| Ressource | Anzahl in % | Kosten | Art |
| --- | --- | --- | --- |
| Artmir | 100% | 25 €/h | Projektmanager |
| Rijad | 100% | 30 €/h | Softwareengineer |
| Zana | 100% | 20 €/h | Arbeiter |
| Lauin | 100% | 30 €/h | Informatiker |
| PC | 400% | 22 € | Kosten (Pauschal) |
| Strom | 100% | 6 € | Kosten (Pauschal) |
| Visual Studio (2022) | 100% | 85 €/M | Kosten (Pauschal) |
| Word | 100% | 99€/J | Kosten (Pauschal) |
| Ms Project | 100% | 2,77€/M | Kosten (Pauschal) |
| MySQL | 100% | 12€/M | Kosten (Pauschal) |
| Github | 400% | 12€/M | Kosten (Pauschal) |
| MacBook | 100% | 55€ | Kosten(Pauschal) |
| PPT | 100% | 7€/M | Kosten (Pauschal) |